**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назва Програми | **Програма підтримка самозабезпечення Баштечківської територіальної громади продуктами харчування на 2025-2027 роки «Сади Перемоги»** |
| 2. Ініціатор розроблення Програми | *Виконавчий комітет.* |
| 3. Розробник Програми | *Виконавчий комітет.* |
| 4. Дата, номер і назва розпорядчого  документа про розроблення Програми |  |
| 5. Головний виконавець Програми |  |
| 6. Співвиконавці Програми | *Відділ з питань земельних відносин; відділ освіти,культури молоді та спорту; старости старостинських округів; К.З. соціального захисту населення; фермерські господарства та агровиробники* |
| 6. Термін реалізації Програми | 2025 – 2027 (3 роки) |
| 7. Етапи фінансування Програми: . | 2025-2027 роки |
| 8. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): | Всього 150,0 тис. грн., в тому числі за роками: 2025 р. 50,0 тис. грн., 2026 р. 50,0 тис. грн. 2027 р. 50,0 тис. грн. |
| 9. Очікуваний результат: | Жителі територіальної громади забезпечені мінімально-необхідним набором харчових продуктів, вирощеним у домогосподарствах громади.  Територіальна громада має необхідні продовольчі ресурси для потреб власних бюджетних установ.  Домогосподарства громади мають нові навички у вирощуванні необхідних культур для власного самозабезпечення.  Жителі громади менш вразливі до можливої нестачі харчових продуктів, у торгівельних мережах у період війни та повоєнний період |

Програма

підтримки самозабезпечення Баштечківської територіальної  
громади продуктами харчування на 2025-2027 роки  
«Сади Перемоги»

І.Загальні положення

Програма підтримки самозабезпечення харчовими продуктами на 2025 - 2027 роки “Сади Перемоги ” розроблена у відповідності до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про правовий режим воєнного стану”, Бюджетного кодексу України, інших нормативно - правових актів та спрямована на забезпечення продовольчої безпеки Баштечківської територіальної громади в умовах російсько-української війни.

П. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В умовах російсько-української війни однією з основних проблем Баштечківської територіальної громади (як і більшості громад в Україні) в 2025 та наступних роках буде відсутність достатньої кількості харчових продуктів для жителів громади. Це пов'язано, насамперед із такими факторами, як: ведення бойових дій на значній площі територій, де вирощувалась велика кількість продукції рослинництва, руйнування продовольчих складів, нищення ферм і птахофабрик; руйнування поставок харчових продуктів як всередині України так і з-за кордону. За оцінками експертів в 2025 році Україна може недоотримати 30-70% середньорічного врожаю більшості найважливіших с/г культур, що може спричинити значну нестачу продовольства, зокрема третина українців може мати проблеми в отриманні достатньої кількості харчових продуктів в міських, сільських та селищних громадах.

Аналіз ситуації в Баштечківській сільській громаді засвідчив, що станом на січень 2025 року в громаді:

* кількість населення \_3900 осіб та ВПО - 893 особи.
* площа земель с/г призначення не зменшилась та складає 16367,1 га.
* інфраструктура, що забезпечує потреби жителів громади у харчових продуктах складається із 19 магазинів, що в 2024-25 роках в основному забезпечувала потреби жителів громади.

Виходячи із рекомендованих (та фактичних за 2020 рік) норм споживання, для повноцінного забезпечення жителів громади та ВПО загальною чисельністю 4793 осіб на 2025-2027 рік щорічно потрібно приблизно такий обсяг харчових продуктів:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва продукту | Од.  виміру | Норма  споживання на 1 особу | Потреба громади на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| М'ясо | кг | 53,8 | 257863,4 |
| Молоко і молокопродукти | кг | 301,9 | 1447006,7 |
| Яйця | шт. | 278 | 1332454 |
| Хлібобулочні  вироби | кг | 96,6 | 463003,8 |
| Овочі різні у тому числі: | кг | 164 | 786052 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Картопля | кг | 123 | 589539 |
| Цибуля на ріпку | кг | 11,6 | 55598,8 |
| Цибуля зелена | кг | 2,4 | 11503.2 |
| Капуста білоголова | кг | 29 | 138997 |
| Капуста цвітна | кг | 4,2 | 20130.6 |
| Морква | кг | 9 | 43137 |
| Помідори | кг | 39 | 186927 |
| Огірок | кг | 10 | 47930 |
| Буряк столовий | кг | 10 | 47930 |
| Часник | кг | 0,8 | 3834.4 |
| Кабачки і патисони | кг | 3,2 | 15337,6 |
| Редиска і редька | кг | 3,6 | 17254,8 |
| Перець | кг | 2,8 | 13420,4 |
| Баклажан | кг | 2,8 | 13420,4 |
| Фрукти, ягоди | кг | 56,5 | 270804, |
| Цукор | кг | 27,8 | 133245,4 |
| Олія | кг | 12,3 | 58953,9 |

Із такого переліку та обсягів харчових продуктів, що потрібні для забезпечення повноцінного харчування жителів громади, більша частина продуктів вироблялась в межах самої громади індивідуальними домогосподарствами та підприємцями, частина покривалась за рахунок поставок ззовні через мережу торгових закладів.

Враховуючи умови, що склалися, основними проблемами щодо забезпечення продовольством жителів громади та створення продовольчого фонду для реалізації продовольчої продукції за її межі є:

* недостатня кількість основних харчових продуктів, що виробляються у громаді для мінімізації ризиків їх постачання у громаду у воєнний та повоєнний період;
* недостатня обізнаність та психологічна неготовність більшості населення щодо самозабезпечення харчовими продуктами, сподівання на гарантоване постачання у торгівельних мережах;
* не використання усіх земельних ресурсів, які можуть бути використаними для вирощування необхідних продуктів;
* використання індивідуальними домогосподарствами маловрожайних та схильних до хвороб сортів овочів, зокрема картоплі, кукурудзи;
* брак відповідної с/г техніки та паливно-мастильних матеріалів (ПММ) для обробітку земель комунальної власності;
* відсутність традицій та обладнання для переробки/збереження готової продукції комунальними підприємствами та індивідуальними домогосподарствами;
* відсутність практичного досвіду та спроможності у сфері реалізації надлишків с/г продукції, невпорядкованість заготівельно-збутової діяльності;

Створення Програми підтримки самозабезпечення харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2025 - 2027 роки зумовлено необхідністю мінімізувати існуючі загрози посилення продовольчої кризи в умовах війни та післявоєнної відбудови. Виникає нагальна потреба у скоординованій співпраці, злагодженій роботі влади, підприємств, фермерів та домогосподарств і громадських організацій задля виконання комплексу весняних польових робіт в умовах ресурсного обмеження, вирощення, збору, зберігання, переробки урожаю. Це є наша ділянка справжнього фронту городніх військ України. Ми створимо власні Сади Перемоги!

Ш. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Розв’язання наявних проблем забезпечення продовольством жителів Баштечківської громади можливо із застосуванням принаймні 3-х шляхів.

Перший - збереження існуючої ситуації («status quo»), коли на практиці в основному будуть збережені підходи, які були нормою для мирного періоду та відсутності жодних перебоїв з постачанням необхідної продукції для задоволення потреб різних категорій споживачів. В той же час з урахуванням обмежених ресурсів, існуючих проблем та викликів щодо продовольчої безпеки в умовах війни та повоєнний період, які стоять перед територіальною громадою та країною в цілому, цей варіант не можна вважати прийнятним. Він не враховує наявні потреби та ситуацію із постачанням продуктів харчування в умовах руйнування інфраструктури (в т.ч. агровиробництва, складських приміщень, тощо) міст, сіл та селищ, окупації території, забруднення та мінування с/г земель, масової міграції та внутрішнього переміщення населення.

Другий варіант передбачає активізацію роботи з окремими категоріями громадян і місцевого підприємництва, здійснення точкових кроків,

спрямованих на збільшення виробництва окремих видів продуктів харчування на окремих територіях, наприклад, найбільш безпечних з точки зору ведення воєнних дій. Зазначений варіант може забезпечити досягнення певних результатів, наприклад, активізувати місцевих фермерів та окремі домогосподарства, зменшити кількість необроблюваних ділянок, використати більші площі для посівів і насаджень с/г культур, зібрати кращий врожай та повернути частину для потреб ЗСУ. Однак, такий підхід дасть можливість лише частково та ситуативно вирішити окремі проблеми, що виникли та виникатимуть внаслідок війни проти України, дозволить отримати лише частковий результат.

Третій варіант пропонує застосувати системний підхід та залучити максимальну кількість територіальних громад для вирощування усіх необхідних видів продуктів харчування, що дозволить найбільш повно забезпечити нормативні потреби у продуктах харчування домогосподарств, ВПО, соціальних комунальних закладів (харчування у садочку, школі та ін.), а у разі надлишку харчових продуктів надати допомогу у забезпеченні продуктами харчування ЗСУ, передати чи реалізувати залишки для потреб інших територіальних громад України.

В основі цього варіанту є діяльність, яка передбачає:

* проведення масштабної інформаційно-просвітницької кампанії;
* оцінку потреб жителів громади у продуктах харчування;
* інвентаризацію ресурсів та можливостей забезпечити вирощення, збір, переробку та зберігання на території громади продуктів харчування ;
* покращення координації та чіткого планування проведення польових робіт; активізацію всієї територіальної громади, включаючи залучення ВПО;
* придбання необхідних матеріалів, техніки, інвентаря, обладнання для вирощування, збереження та переробки виробленої продукції;
* розроблення механізму розподілу та використання матеріалів, техніки, інвентаря, обладнання для вирощування, збереження та переробки виробленої продовольчої продукції;
* консультаційну підтримку населення з питань переробки, збереження, реалізації.

У порівнянні з попередніми, третій варіант є оптимальним, оскільки дозволить комплексно підійти до вирішення наявної проблеми, забезпечить ефективне використання потенціалу територіальної громади, дозволить забезпечити власні потреби в продуктах харчування, дасть змогу надати важливу підтримку у продовольчому забезпеченні ЗСУ, а також інших громад.

Одним з найважливіших питань, яке має бути вирішено, зокрема, є: максимально можливе самозабезпечення громади основними харчовими продуктами, які можуть і мають бути вирощеними у громаді, вироблення цих продуктів в обсягах, яких би вистачило і жителям громади (включаючи ВПО). Реалізація цього варіанту сприятиме створенню певного місцевого продовольчого резерву та забезпеченню продовольством Збройних Сил України та постачання харчових продуктів в інші громади.

Кожне селянське домогосподарство, кожна сім’я внутрішньо переміщених осіб, яка переселилась у села, кожна міська сім’я, яка має дачу чи город, кожен клаптик комунальної землі Баштечківської територіальної громади, а також землі фермерів та агровиробників мають бути залучені до процесу самозабезпечення харчовими продуктами.

ІV.Мета Програми

Мета Програми - кожне домогосподарство територіальної громади має достатню кількість харчових продуктів в 2025-2027 роках

Орієнтовний перелік заходів, обсяги та джерела фінансування  
Програми «Самозабезпечення харчовими продуктами “Сади Перемоги” на 2025 - 2027 роки[»](#bookmark8)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін  виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | | | | | |
| Роки | Всього | джерела фінансування | | | |
| державн  ий  бюджет | обласн  ий  бюджет | бюджет  ТГ | інші  джере  ла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1. Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами | | | | | | | | | |
| Захід  1.1. | Громада має необхідну систему управління для організації самозабезпечення харчовими продуктами |  | квітень-  травень  2025 | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування | | | | |
| 1.1.1. | Створено робочу групу з впровадження Програми «Сади перемоги» |  | квітень  2025 | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування | | | | |
| 1.1.2 | Забезпечено проведення засідань робочої групи з питань планування, координації роботи, обліку, звітування та вирішення інших поточних питань впровадження Програми «Сади перемоги» |  | щорічно | 2025-­  2027 | Не потребує фінансування | | | | |
| Захід  1.2. | Належна координація впровадження Програми «Сади перемоги» на місцях |  | постійно | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Старости здійснюють координацію впровадження Програми «Сади перемоги» у старостатах (наприклад, залучення техніки для оранки тим, хто не в змозі, формування мінімально необхідного обладнання тощо) | старости | щорічно | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування |
| 1.2.2. | Залучено комунальні установи (зокрема, школи) та комунальні підприємтсва (лікарні, підприємства ЖКГ тощо) до впровадження Програми «Сади перемоги» |  | щорічно | 2025-  2027 | Не потребує фінансування |
| Завдання 2. Самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб домогосподарств в харчових продуктах та можливостей громади щодо їх вирощення, переробки, зберігання та реалізації | | | | | |
| Захід  2.1 | Громада має достовірну інформацію про потреби домогосподарств в харчових продуктах |  | щорічно | 2025-  2027 | Не потребує фінансування |
| 2.1.1 | Проведено оцінку реальної кількості жителів у громаді (постійних, ВПО та тих, хто приїхав до батьків/родичів у громаду з інших місць) |  | квітень  2025 | 2025-  2027 | Не потребує фінансування |
| Захід  2.2 | Громада має достовірну інформацію про наявний земельний фонд громади для реалізації Програми «Сади перемоги» |  | щорічно  березень-  квітень | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування |
| 2.2.1 | Проведено облік та фіксацію земельних ділянок, у т.ч. комунальних, що використовуються чи можуть бути використаними для розширення виробництва харчових продуктів |  | квітень  2025 | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід  2.3 | Наявна інформація про потреби домогосподарств, які долучаються до впровадження програми «Сади перемоги» |  | Щорічно  березень-  травень | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування |
| 2.3.1 | Визначено домогосподарства, які потребують підтримки в рамках програми «Сади перемоги» |  | квітень  2025 | 2025-­  2027 | Не потребує фінансування |
| 2.3.2 | Визначено потреби домогосподарств, які потребують допомоги у насінні, техніці, інвентарі, обладнанні, добривах, кормах для виробництва, переробки, зберігання та реалізації харчової продукції для збільшення обсягів вирощування сільськогосподарської продукції |  | квітень-  травень  2025 | 2025-­  2027 | Не потребує фінансування |
| Завдання 3. Домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків, а також реалізації надлишків | | | | | |
| Захід  3.1 | Домогосподарства мають необхідну інформацію щодо вирощування харчових продуктів |  | Щорічно лютий - листопад | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування |
| 3.1.1 | Проведено інформаційно- комунікаційні роботи: інформування, донесення інформації через різні канали комунікації, соціальні мережі, збори громадян (сходи селян), церкву, розповсюдження наочних матеріалів | старости | постійно | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування |
| 3.1.2 | Забезпечено систематичне інформування та звітування про хід реалізації Програми (збори громади, сходи селян), відзначення та |  | щомісяця | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заохочення домогосподарств, ВПО, підприємців, фермерів |  |  |  |  | | | | |
| 3.1.3 | Поширено досвід, кращі практики (публікації на веб-сайті, у соціальних мережах, створення аматорських відео, використання інших каналів комунікації). |  | постійно | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування | | | | |
| 3.1.4 | Організовано дорадницько- консультаційну підтримку (залучено фахівців, кращих господарів громади, донесено необхідну агротехнічну інформацію, надано практичні корисні поради на місцях (демонстрацій господарства)) |  | квітень-  жовтень  2025 | 2025­-  2027 | Не потребує фінансування | | | | |
| Захід  3.2 | Домогосподарства мають необхідні матеріали, техніку та обладнання для вирощування харчової продукції |  | щорічно лютий - жовтень | 2025­-  2027 |  |  |  | 150тис |  |
| 3.2.1 | Забезпечено паливно-мастильними матеріалами, посівним/посадковим матеріалом та інвентарем відповідно до потреб домогосподарств:   * паливно-мастильні матеріали * насіння * міндобрива * засоби захисту рослин, вапно * молодняк та корми і добавки * інвентар * інше |  | квітень - вересень 2025 | 2025 |  |  |  | 50тис |  |
| 2026 |  |  |  | 50тис |  |
| 2027 |  |  |  | 50тис |  |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Придбано необхідне обладнання та техніку для вирощення с/г продукції (наприклад мотоблок, плуг, культиватор та інші насадки, причіп, набір городніх та садових інструментів тощо) |  | квітень - вересень 2025 | 2025  2027 | В межах фінансових можливостей |
| 3.2.3 | Налагоджено (звернення, листи про підтримку) взаємодію із місцевими і зарубіжними партнерами (громадами, містами-побратимами, проектами МТД) для отримання необхідних матеріальних ресурсів, техніки, обладнання, посівного матеріалу, консультаційних послуг. |  | квітень - листопад 2025 | 2025  2027 | Не потребує фінансування |
| Захід  3.3 | Громада має необхідні продовольчі резерви для забезпечення харчовими продуктами домогосподарств та тих, хто їх потребує (ЗСУ, ВПО, інші громади) |  | щорічно червень - грудень 2025 | 2025  2027 | Не потребує фінансування |
| 3.3.1 | Підготовлено приміщення для переробки, зберігання харчових продуктів |  | червень - серпень 2025 | 2025  2027 | Не потребує фінансування |
| 3.3.2 | Ініційовано заготівельно-збутову діяльність, взаємодію з іншими територіальними громадами щодо збереження та збуту с/г продукції |  | травень - серпень 2025 | 2025  2027 | Не потребує фінансування |
| 3.3.3 | Розроблено місцеву нормативну базу для використання місцевого резервного фонду харчових продуктів, насіння, створено набори |  | червень - вересень 2025 | 2025  2027 | Не потребує фінансування |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для благодійної допомоги та потреб ЗСУ |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Сформовано місцевий резервний фонд харчових продуктів, насіння, створено набори для благодійної допомоги та потреб ЗСУ |  | вересень-  грудень  2025 | 2025  2027 | В межах фінансових можливостей |
| 3.3.5. | Розподіл сформованого місцевого резервного фонду харчових продуктів на потреби громади та ЗСУ |  | вересень - грудень 2025 | 2025  2027 | В межах фінансових можливостей |
| Завдання 4. Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері | | | | | |
| Захід  4.1. | Домогосподарства мають необхідну інформацію та навички для ведення підприємницької діяльності в агросфері |  | 2025-2027 | 2025  2027 | Не потребує фінансування |
| 4.1.1. | Посилено спроможність домогосподарств та малого бізнесу щодо виробництва, переробки, зберігання та реалізації харчової продукції |  | протягом  року | 2025  2027 | Не потребує фінансування |
| 4.1.2. | Посилено спроможність домогосподарств щодо с/г кооперації як можливості додаткового заробітку та збільшення надходжень до бюджету |  | протягом  року | 2025  2027 | Не потребує фінансування |
| Захід  4.2. | Домогосподарства отримують підтримку для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в агросфері |  | 2025 - 2027 | 2025  2027 | Не потребує фінансування |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Домогосподарства поінформовані про |  | 2025 - | 2025 | Не потребує фінансування |
|  | можливості підтримки |  | 2027 | - |  |
|  | підприємницької діяльності в агросфері (державна, місцева, донорська та ін) |  |  | 2027 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2. | Підвищено спроможність домогосподарств із залучення коштів з різних джерел для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в агросфері |  | 2025 - 2027 | 2025  2027 | Не потребує фінансування | | | | |
|  | ВСЬОГО |  |  | 2025  2027 |  |  |  | 150тис |  |

V. Завдання

Програми Основними завданнями Програми є:

1. Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами.
2. Самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб домогосподарств в харчових продуктах та можливостей домогосподарств та громади щодо їх вирощення, переробки та зберігання.
3. Домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків.
4. Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері.

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом реалізації заходів в рамках визначених завдань.

1. Обсяги та джерела фінансування

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, державної підтримки (субвенцій, дотацій за можливості), а також безповоротної фінансової і матеріальної допомоги, благодійних внесків, коштів фізичних і юридичних осіб, інших джерел не заборонених законодавством.

VII.Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме вирощенню достатньої кількості необхідного врожаю с/г культур, забезпеченню продовольчої безпеки жителів Баштечківської територіальної громади, запобіганню нестачі харчових продуктів у період війни та повоєнний період.

VIII.Організація управління та контролю за ходом виконання

Програми, визначення її ефективності

Питання комплексу заходів щодо продовольчої безпеки жителів Баштечківської територіальної громади належать до компетенції сільського голови.

Враховуючи важливість даного питання в особливих умовах воєнного стану на теперішньому етапі, необхідності повноцінної мобілізації земельних, матеріальних і людських ресурсів буде створено робочу групу. ЇЇ основна функція - проведення якісного аналізу потреб та можливостей, взаємодія з домогосподарствами, організація інформаційно - просвітницьких та дорадчо-консультаційних заходів для забезпечення весняно-польових робіт, збору, збереження та переробки вирощеного врожаю. Важливою є співпраця з комунальними установами, місцевими фермерами та підприємцями.

На керівництво територіальної громади покладається функція координації реалізації цієї Програми, взаємодія з центральною владою, обласною і районною військовими адміністраціями, зарубіжними партнерами та громадами-побратимами за кордоном і в Україні, а також систематичне інформування та звітування перед громадою і партнерами про хід її реалізації.

Визначення ефективності здійснюватиметься на основі отриманих результатів з урахуванням організаційних, матеріальних, фінансових та інших витрат та рівня досягнення запланованого.

Секретар сільської ради Ольга СТЕПАНЮК