Додаток 1

до Програми

Заходи і завдання з виконання Програми

Організаційне забезпечення цивільного захисту населення                           Баштечківської сільської територіальної громади

- Провести аналіз наявних елементів системи оповіщення на території Баштечківської територіальної громади (далі Баштечківська ТГ). Здійснити розрахунки для визначення актуальних місць встановлення вуличних гучномовних пристроїв (сигнально – гучномовних пристроїв), пристроїв для запуску електросирен, електронних інформаційних табло для виводу зорового інформування.

Баштечківська ТГ,

суб’єкти господарювання, що мають у власності (використовують) заклади освіти чи оздоровлення

Квітень-червень 2026 р.

- Забезпечити закупівлю гучномовних пристроїв (сигнально – гучномовні пристрої), пристроїв для запуску електросирен, електронних інформаційних табло для виводу зорового інформування, гучномовних пристроїв для автомобілів (відповідно з додатком 2 до Програми).

Баштечківська ТГ,

суб’єкти господарювання, що мають у власності (використовують) заклади освіти чи оздоровлення

2026-2030 рр.

- Визначити потреби фонду захисних споруд Баштечківської ТГ відповідно до вимог законодавства за кожним окремим видом таких споруд: захисними спорудами (сховищами, протирадіаційними укриттями), спорудами подвійного призначення з відповідними захисними властивостями, найпростішими укриттями для забезпечення укриття 100% населення. Передбачати кошти на проведення технічної інвентаризації БТІ та оформлення інших облікових документів, для захисних споруд комунальної форми власності.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Впродовж 2026 р.

- Передбачати видатки на утримання та приведення у готовність фонду захисних споруд. Забезпечити закупівлю необхідного інвентарю та майна для захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Баштечківської ТГ (відповідно з додатком 3 до Програми).

Баштечківська ТГ,

2026-2030 рр.

- Забезпечити розроблення карти Баштечківської ТГ, з розміщенням зон небезпеки наявних потенційно – небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки і небезпечних явищ і процесів,місць можливого катастрофічного затоплення, місць з масовим перебуванням людей, а також з розміщенням об’єктів цивільного захисту(захисних споруд, інженерних споруд, місць обігріву людей в зимовий час), місць забору води для пожежних автомобілів(гідрантів, пірсів, водонапірних веж), місць розміщення елементів системи оповіщення(гучномовних пристроїв, електросирен, інформаційних електронних табло), місць передбачених для розміщення евакуйованого населення (відповідно з додатком 4 до Програми).

Баштечківська ТГ

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Квітень-червень 2026 р.

- Підтримання сталого функціонування наявних постів радіаційного та хімічного спостереження громади. Забезпечити пост необхідним оснащенням (приміщення для поста, прилади радіаційної та хімічної розвідки і контролю, засоби індивідуального захисту, захисна споруда цивільного захисту).

Баштечківська ТГ

Квітень-червень 2026 р.

- Забезпечити закупівлю засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки та контролю для спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту Баштечківської ТГ.

Баштечківська ТГ

2026-2030 рр.

Організаційне забезпечення пожежної та техногенної безпеки

- Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки, стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій і подій, запобігання та реагування на них у кожному населеному пункті об’єднаної територіальної громади. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан розробляти пріоритетні напрямки пожежно - профілактичної діяльності, комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Постійно

- Здійснювати в установленому порядку систематичні перевірки діяльності органів місцевого самоврядування з питань організації забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки на відповідних територіях.

Баштечківська ТГ

Відповідно до окремих планів

- Здійснювати спільні комплексні відпрацювання населених пунктів, найбільш вражених пожежами, особливо тих, де склалася реальна загроза скоєння злочинів, пов'язаних з пожежами.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області,

20 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Постійно

- Організовувати проведення сезонних пожежно-профілактичих заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Щорічно

- Провести аналіз проблемних питань щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів масового перебування людей, зокрема, закладів культури, охорони здоров’я, освіти, на основі якого розробити перспективний комплекс заходів щодо покращення протипожежного стану зазначених об’єктів, в першу чергу передбачивши відновлення та встановлення систем протипожежного захисту, обладнання вказаних об'єктів автоматичною пожежною сигналізацією, комплектація пожежних кранів рукавами та стволами, ремонт електрообладнання, вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій, проведення замірів опору ізоляції електромережі, контурів заземлення, придбання інвентарю для комплектації пожежних щитів та інше.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

2026-2030 рр.

- Забезпечити проведення ремонту, обслуговування та модернізації протипожежного водопостачання сільських населених пунктів, ремонт та підтримання в стані постійної готовності водонапірних веж в Баштечківській ТГ.

Баштечківська ТГ

2025-2030 рр.

- Передбачити фінансування щодо удосконалення матеріально – технічної бази та забезпечення 20 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області аварійно-рятувальними та іншими спеціалізованими автомобілями, засобами зв’язку, оповіщення та інформатизації, спеціальним аварійно-рятувальним обладнанням, рятувальними плавзасобами, рятувальним обладнанням для рятування на воді, мотопомпами, електростанціями, автозапчастинами, пально-мастильними матеріалами, вогнегасними речовинами, обмундируванням одягом повсякденним робочим літнім та зимовим, бойовим одягом і спорядженням, пожежними рукавами, засобами захисту органів дихання (додатки 7, 10,11,12,13,14 до Програми.)

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

2026-2030 рр.

- Забезпечити утворення та функціонування центру безпеки громадян та підрозділу місцевої пожежної охорони, відповідно до розрахунків, утримання в належному стані пожежного депо, забезпечення їх опаленням, пально-мастильними матеріалами, зв’язком, спеціальним аварійно-рятувальним обладнанням і озброєнням, засобам захисту органів дихання та шкіри, організацію цілодобового чергування водіїв відповідно до додатку 6.

Баштечківська ТГ

2026-2030 рр.

- Забезпечити проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень та споруд пожежно-рятувального підрозділу 20 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області відповідно до додатку 11 Програми.

Баштечківська ТГ

2026-2030 рр.

- Організовувати проведення професійної підготовки працівників місцевої пожежної охорони, центру безпеки на базі навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

(у разі утворення)

- Організовувати цілодобове чергування членів пожежних команд сільськогосподарських підприємств в пожежонебезпечні періоди на пожежній та пристосованій для гасіння пожеж техніці.

Баштечківська ТГ,

Постійно

- В установленому порядку розробити і організувати виконання планів протипожежного захисту лісових і торф'яних масивів та сільськогосподарських угідь, вжити дієвих заходів стосовно недопущення горіння торф’яних покладів.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області,

Щорічно

- Здійснювати у межах наданих повноважень профілактичні заходи щодо попередження пожеж у лісових масивах та провести огляд пожежної і пристосованої для гасіння пожеж техніки.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Постійно

- Організувати патрулювання особовим складом Уманського РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (20 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області) та добровольцями-рятувальниками місць масового відпочинку громадян біля водних об’єктів, чергування на рятувальних постах у світлий час доби протягом купального сезону.

Баштечківська ТГ,

20 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС у Черкаській області

Травень-серпень, щорічно

- Здійснювати заходи по підготовці та ліквідації наслідків весняної повені, льодоходу та дощових паводків.

Баштечківська ТГ,

20 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС у Черкаській області

Щорічно

- Організовувати патрулювання пожежонебезпечних ділянок лісових масивів, сільгоспугідь та місць масового відпочинку громадян, чергування на пожежних оглядових вежах у світлий час доби впродовж пожежонебезпечного періоду.

Баштечківська ТГ,

20 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Квітень-жовтень, щорічно

- Створити при старостинських округах добровільні,: волонтерські формування та сприяти їх популяризації та ефективному функціонуванню.

Баштечківська ТГ, старостинські округи, Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Щорічно

18. Передбачити фінансування для виконання заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером «112» (Закон України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» від 13.03.2012 року № 4499-VI).

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

2026-2030 рр.

19. Вносити на розгляд комісії ТЕБ та НС Баштечківської ТГ пропозиції щодо:

- залучення медичного персоналу до проведення роз’яснювальної роботи з попередження нещасних випадків невиробничого характеру та загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема шляхом обладнання в кожному лікувальному закладі спеціальних куточків, стендів з відповідною літературою та наочною агітацією щодо попередження загибелі та травмування людей на пожежах;

- проведення в дошкільних, загальноосвітніх, навчально-виховних закладах батьківських зборів, зустрічей з працівниками Уманського РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області, конкурсів, вікторин щодо навчання дітей основам безпечної життєдіяльності;

- проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед різних верств населення;

- Забезпечити створення постійно діючих заходів для доведення до населення правил пожежної безпеки, обставин і причин виникнення пожеж, їх наслідків, виявлення вибухонебезпечних, невідомих предметів та інших питань у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту відповідно до додатку 8 до Програми.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Щомісячно

- Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи, визнані недієздатними, інші особи, які потребують опіки, та хворі на алкоголізм і наркоманію, з метою запобігання виникненню пожеж та загибелі людей на них.

Баштечківська ТГ,

Щорічно, лютий

- Забезпечити проведення у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах тижня знань з питань безпеки життєдіяльності, фестивалю дружин юних пожежних-рятувальників, школи безпеки відповідно до затверджених положень та додатку 7 Програми.

Баштечківська ТГ

Січень - травень, вересень - жовтень, щорічно

- Передбачати кошти у відповідних бюджетах на організаційні заходи під час підготовки та проведення місцевого, зонального, обласного, Всеукраїнського (фінального) фестивалю дружин юних пожежних (сувенірна продукція учасникам команди та керівнику, транспортні витрати на доставку команди до місця проведення змагань, закупівля сценічних костюмів, обладнання та виготовлення декорацій, виготовлення соціальної програми) у відповідності з додатком 7 до Програми.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Січень - травень, вересень, щорічно

- Забезпечити оволодіння дітьми у дошкільних навчальних закладах та вивченні учнями в загальноосвітніх навчальних закладах предмету «Основи здоров’я та основи пожежної безпеки».

Баштечківська ТГ

Щомісячно

- Організувати та здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства (додатки 7 та 8 до Програми ):

- виготовлення та розміщення в засобах масової інформації, на транспорті, на виробництві, в місцях масового перебування людей тощо соціальної реклами з питань дотримання пожежної безпеки;

- постійне транслювання текстів роз’яснень, застережень, звернень на території торговельних закладів, ринків, місцях з масовим перебуванням людей правил пожежної безпеки;

- встановлення та оновлення стендів поблизу адміністративних будинків з інформаційними матеріалами щодо травмування та загибелі людей внаслідок пожеж;

- виготовлення та встановлення довгострокових рекламних конструкцій протипожежного спрямування на в'їздах у населені пункти, у місцях масового перебування людей.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Щоквартально

- Забезпечити регулярне проведення екскурсій дорослих та навчання дітей правилам техногенної та пожежної безпеки, поводження під час виникнення надзвичайних ситуацій на базі та пожежно-рятувального підрозділу.

Баштечківська ТГ,

Уманське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області

20 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Черкаській області

Щорічно

- Передбачити фінансування щодо забезпечення пожежно-рятувального підрозділу будматеріалами для ремонту приміщень частини відповідно до додатку 11  Програми

Баштечківська ТГ

Щорічно

- Передбачити фінансування для облаштування полігону ТПВ відповідно до норм належності,згідно правил пожежної безпеки України, виконати паспортизацію наявних стихійних сміттєзвалищ. Вжити дієвих заходів щодо недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади.

Баштечківська ТГ

січень-червень 2026 року.

* обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до міського бюджету впродовж терміну дії  Програми

Секретар сільської ради 						Ольга СТЕПАНЮК