Додаток 2

до Програми (розділ 6)

ЗАХОДИ
 ПРОГРАМИ „РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 
НА ПЕРІОД 2024 – 2029 РОКІВ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ БАШТЕЧКІВСЬКОЇ ТГ“

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін викона ння заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| - Організаційна робота щодо реформування системи шкільного харчування |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Організація та проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань організації харчування дітей, дотримання вимог діючих санітарних норм з протиепідемічного режиму на харчоблоках закладів загальної освіти, поширення досвіду роботи у сфері харчування дітей | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, органи місцевого самоврядування (за згодою). | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Ознайомлення з новими вимогами у сфері організації безпечного та якісного харчування, |
| 1.2 | Забезпечення належного санітарно-технічного стану харчоблоків закладів освіти, передусім в частині водопостачання, водовідведення, проведення своєчасних ремонтів, наявності справного, відповідно до потреб, холодильного, технологічного обладнання, інвентарю, посуду тощо | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, органи місцевого самоврядування (за згодою). | Кошти державного бюджету, місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Створення належних умов для організації харчування |
| 1.3 | Забезпечити контроль за організацією харчування в закладах освіти відповідно до порядку та Норм харчування, затверджених постановою КМУ від 24.03.2021 № 305 та інших нормативно-правових актів | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, органи місцевого самоврядування (за згодою), Уманське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою) | Не потребує фінансування | Впровадження здорового та безпечного харчування в закладах освіти, забезпечення повноцінним та калорійним харчуванням |
| 1.4 | Забезпечення функціонування постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (система НАССР) на харчоблоках закладів загальної середньої освіти | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, органи місцевого самоврядування (за згодою), Уманське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою) | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Забезпечення безпечним і якісним харчуванням учнів |
| 1.5 | Укомплектування харчоблоків кваліфікованим персоналом, організація проходження ними обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів згідно з чинним законодавством | Протягом 2024-2029 років | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Забезпечення кваліфікованими кадрами, створення умов для організації безпечного харчування учнів |
| 1.6 | Забезпечення медичним персоналом відповідно до вимог постанови КМУ від 20.01.2021 № 31, проведення щоденного контролю за харчуванням дітей, дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог і норм. | Протягом 2024-2029 років | Органи місцевого самоврядування (за згодою). | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Забезпечення організації безпечного харчування учнів |
| 1.7 | Здійснення моніторингу стану організації харчування та стану харчоблоків їдалень у підпорядкованих закладах загальної середньої освіти | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, органи місцевого самоврядування (за згодою). | Не потребує фінансування | Проаналізовано стан організації харчування та визначено потреби щодо ремонту та оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків їдалень |
| 2. Формування культури здорового способу життя та харчування |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розроблення та впровадження програми для молодших школярів „Корисне харчування - основа здоров’я людини“ | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти. | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Підготовка матеріалів та розповсюдження навчально-методичного посібника „Корисне харчування - основа здоров’я людини“ з матеріалами заходів для учнів початкової школи |
| 2.2 | Розроблення заходів щодо формування навичок здорового харчування у підпорядкованих закладах загальної середньої освіти | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти. | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Формування навичок здорового харчування учасників освітнього процесу |
| 2.3 | Проведення профорієнтаційної роботи щодо підняття престижності професії шкільного кухаря у рамках формування навичок здорового харчування | Протягом 2024-2029 років | Органи місцевого самоврядування, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Підвищення престижності професії кухар шкільної їдальні |
| 2.4 | Створення альбому учнівських проєктів з кулінарії з метою розвитку естетичного сприйняття приготування їжі як складової культури здорового харчування | Протягом 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Підготовка матеріалів та розповсюдження альбому виконання учнівських проєктів з кулінарії |
| 2.5 | Розроблення та впровадження програми для учнів базової школи „Українські традиції здорового харчування“ | Протягом 2024 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти. | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Підготовка матеріалів та розповсюдження навчально-методичного посібника „Українські традиції здорового харчування“ з матеріалами заходів для учнів базової школи |
| 2.6 | Проведення заходів до Всесвітнього дня здорового харчування | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує фінансування | Підвищити інформованість населення про необхідність правильної організації здорового харчування |
| 2.7 | Проведення заходів, а також розробка методичних матеріалів, виготовлення та розміщення у соціальних мережах відеороликів, соціальної реклами з метою формування у молоді свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я. | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Проведено інформаційно-освітню кампанію з питань формування навичок здорового харчування. Охоплення заходами жителів громади |
| 2.8 | Забезпечення проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед різних груп населення з метою формування навичок здорового способу життя | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Формування принципів здорового способу життя. Охоплення заходами жителів громади |
| 2.9 | Впровадження заходів рухової активності учнів з метою профілактики ожиріння учнів закладів загальної середньої освіти | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує фінансування | Формування стійких навичок рухової активності у рамках формування навичок здорового харчування |
| 2.10 | Підготовка та поширення матеріалів про вплив здорового харчування та проведення активної просвітньої роботи серед працівників закладів освіти, батьків та дітей | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує фінансування | Сформовано компетентності, необхідні для здорового життя. Підвищення рівня обізнаності населення щодо важливості якісного та безпечного харчування дітей |
| 2.11 | Підвищення кваліфікації керівників закладів освіти щодо якісної організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує фінансування | Підвищено рівень управлінської спроможності керівників закладів освіти з питань організації харчування |
| 3. Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вдосконалення професійного рівня персоналу шкільних їдалень та постачальників послуг з організації харчування | Протягом 2024-2025 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою), | Не потребує фінансування | Підвищення рівня професійної кваліфікації кухарів |
| 3.2 | Проведення гігієнічного навчання | Протягом 2024-2025 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, Уманське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою) | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Підвищення рівня обізнаності працівників харчоблоків щодо важливості якісного, здорового та безпечного харчування дітей |
| 3.3 | Підготовка рекомендацій, матеріалів щодо навчання, безперервного професійного розвитку у закладах освіти з питань якісного, здорового та безпечного харчування та участь у зазначених заходах | Протягом 2024-2025 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, Державна установа „Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України“ (за згодою) | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Підвищення рівня обізнаності працівників закладів освіти щодо важливості якісного, здорового та безпечного харчування дітей |
| 3.4 | Підвищення рівня кваліфікації персоналу шкільних їдалень на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом 2024-2025 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Підвищення професійної майстерності шкільних кухарів |
| 4. Дотримання вимог системи безпечності НАССР |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечення системності та регулярності підвищення кваліфікації, оновлення знань щодо впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою), Уманське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою) | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Підвищено поінформованість відповідальних за організацію харчування в закладах освіти осіб щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР |
| 4.2 | Моніторинг практичного застосування процедур заснованих на принципах системи НАССР | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, органи місцевого самоврядування (за згодою), Уманське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою) | Не потребує фінансування | Забезпечено впровадження у повному обсязі системи НАССР |
| 4.3 | Забезпечення постійного контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів, дотриманням технології приготування страв, санітарно-гігієнічного, протиепідемічного режиму на харчоблоках закладів загальної середньої освіти, дотриманням правил особистої гігієни персоналом тощо | Протягом 2024-2029 років | Керівники закладів освіти, Уманське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою) | Не потребує фінансування | Забезпечено учнів якісним, безпечним харчуванням |
| 4.4 | Забезпечення неухильного виконання вимог чинного законодавства в частині недопущення реалізації у закладах загальної середньої освіти, заборонених харчових продуктів | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, Уманське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою) | Не потребує фінансування | Організовано харчування відповідно до нових вимог законодавства |
| 4.5 | Організація виробничого контролю якості питної води в закладах освіти відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною“, забезпечення належного питного режиму | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, Державна установа „Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України“ | Кошти місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Забезпечення закладів освіти якісною та безпечною питною водою, організація належного питного режиму |
| 5. Відновлення й модернізація кухонь та їдалень |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Покращити матеріально – технічну базу харчоблоків, технологічне оснащення у відповідності до вимог Кодексу усталеної практики 4:2024»; | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування | Кошти державного бюджету, місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Покращено матеріально-технічний стан харчоблоків їдалень |
| 5.2 | Організація роботи щодо проведення капітальних ремонтних робіт на харчоблоках та обідніх залах шкільних їдалень | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування | Кошти державного бюджету, місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Приведено харчоблоки їдалень відповідно до нових ДБНів |
| 5.3 | Покращення роботи мережі шкільних їдалень шляхом безперечного виконання нормативних вимог з їх облаштування та утримання | Протягом 2024-2029 років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування | Кошти місцевого бюджету, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | Забезпечено різні види організації харчування учнів |
| 5.4 | Організація роботи щодо підготовки шкільних їдалень та харчоблоків до початку нового навчального року, проведення ремонтних робіт у цих приміщеннях | Протягом 2024-2029років | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради, керівники закладів освіти, органи місцевого самоврядування | Кошти державного бюджету, місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України | Забезпечено належне функціонування харчоблоків їдалень |
| 5.5. | Керівникам закладів освіти розробити та затвердити Стратегію розвитку потужності (харчоблоку). | Протягом 2026 року | керівники закладів освіти | Не потребує фінансування | Розроблено та затверджено Стратегію розвитку потужності (харчоблоку). |