|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Баштечківської сільської ради № 52-10/VІІІ від 20.10.2026 р. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАМА

соціального захисту та підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2027–2030 роки

2027 рік

Додаток до рішення сесії Баштечківської сільської ради № 52-10/VIII від 20.10.2026 р.

ПРОГРАМА

соціального захисту та підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2027–2030 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| № | Показник | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва Програми | Програма соціального захисту та підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2027–2030 роки. |
| 2 | Ініціатор та розробник | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради. |
| 3 | Відповідальний виконавець | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради. |
| 4 | Співвиконавці Програми | Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, старостинські округи, заклади загальної середньої освіти, заклади охорони здоров’я, органи Національної поліції України, органи пробації та інші суб’єкти взаємодії. |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2027–2030 роки. |
| 6 | Мета Програми | створення на території Баштечківської територіальної громади ефективної та скоординованої системи забезпечення і захисту прав та найкращих інтересів дітей, створення безпечного сімейного середовища, підтримки сімей з дітьми, запобігання соціальному сирітству, розвитку сімейних форм виховання, забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та своєчасного реагування на загрози їхньому життю, здоров’ю і розвитку. |
| 7 | Джерела фінансування | Бюджет Баштечківської територіальної громади, кошти державного та обласного бюджетів у разі надання відповідних цільових трансфертів, інші джерела фінансування, які не заборонені чинним законодавством України. |
| 8 | Орієнтовний обсяг фінансування | 200,0 тисяч гривень, у тому числі 50,0 тисяч гривень щороку; обсяг фінансування може уточнюватися під час формування та виконання місцевого бюджету громади. |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ

Забезпечення та захист прав, свобод і законних інтересів дітей, створення умов для їх повноцінного фізичного, психічного, інтелектуального та соціального розвитку, виховання дитини в безпечному та сприятливому сімейному середовищі є одним із пріоритетних напрямів діяльності Баштечківської територіальної громади.

Становище дітей значною мірою залежить від соціально-економічної ситуації в сім'ях, спроможності батьків належним чином виконувати свої обов'язки, доступності соціальних, освітніх, медичних та інших послуг, а також ефективності взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері захисту прав дітей.

Протягом 2021–2026 років Службою у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради спільно з Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», органами Національної поліції України, закладами освіти та іншими суб'єктами соціальної роботи проводилася системна профілактична та соціально-захисна робота з дітьми та сім'ями.

У зазначений період проведено близько 50 профілактичних рейдів, 70 перевірок та близько 100 інформаційно-просвітницьких і профілактичних заходів. Особлива увага приділялася запобіганню бездоглядності та безпритульності дітей, своєчасному виявленню дітей і сімей, які потребують соціальної підтримки, профілактиці правопорушень, насильства, булінгу та кібербулінгу, попередженню вживання дітьми алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших шкідливих речовин, а також формуванню навичок безпечної поведінки та відповідального ставлення до власного життя і здоров’я.

Під час проведення рейдів «Діти вулиці» перевірялися місця можливого перебування неповнолітніх, проводилася профілактична робота з дітьми та батьками, здійснювалася інформаційно-роз'яснювальна робота щодо відповідального батьківства. Випадків перебування дітей без належного батьківського нагляду, бездоглядних чи безпритульних дітей під час проведених рейдів не виявлено, що свідчить про результативність профілактичної роботи, яка проводиться в громаді.

Водночас у громаді залишається потреба у подальшому розвитку системи раннього виявлення дітей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та своєчасному реагуванні на фактори, що можуть негативно впливати на безпеку, здоров'я, розвиток і виховання дитини.

Упродовж звітного періоду на обліку Служби у справах дітей перебувало близько 13 дітей, які перебували у складних життєвих обставинах. Робота з такими дітьми та їхніми сім'ями потребує постійного міжвідомчого супроводу, оцінки потреб дітей, визначення необхідних соціальних послуг, контролю за умовами проживання та виховання, а також своєчасного перегляду заходів, спрямованих на подолання складних життєвих обставин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020       № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» важливим залишається забезпечення своєчасного виявлення таких дітей, оцінювання їх потреб, організації соціального супроводу та координації дій усіх суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері соціального захисту дітей.

Окремої уваги потребує забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, збереження житла та майна, а після досягнення відповідного віку – реалізація їх права на отримання житла або грошової компенсації відповідно до законодавства.

На квартирному обліку у Баштечківській сільській територіальній громаді перебуває 5 осіб віком від 18 до 23 років та 2 дітей віком від 16 до 18 років, які потребують забезпечення житлом. Це зумовлює необхідність подальшої роботи щодо збереження житлових і майнових прав дітей, ведення відповідного обліку, своєчасного документування та забезпечення реалізації житлових прав після досягнення повноліття.

Одним із ключових напрямів державної та місцевої політики у сфері захисту дітей залишається забезпечення права дитини на виховання в сім'ї або умовах, максимально наближених до сімейних. Пріоритетним є недопущення безпідставного влаштування дітей до інституційних закладів та розвиток сімейних форм виховання.

У громаді відсутні кандидати на усиновлення, опіку та піклування, створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу та сім'ї патронатного вихователя. Водночас наявна зацікавленість окремої сім'ї у створенні прийомної сім'ї, що створює передумови для проведення подальшої інформаційно-просвітницької роботи та популяризації сімейних форм виховання.

Протягом попередніх років мав місце випадок влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, до сімейної форми виховання на території іншої територіальної громади. Це свідчить про необхідність посилення роботи з пошуку та підготовки кандидатів у сімейні форми виховання безпосередньо на території Баштечківської громади, а також створення умов для того, щоб діти, які потребують влаштування, за можливості залишалися у звичному соціальному та територіальному середовищі.

Важливим напрямом залишається профілактика правопорушень серед дітей. У звітному періоді зафіксовано один випадок вчинення неповнолітнім правопорушення, пов'язаного з крадіжкою. Незважаючи на відсутність системного характеру таких випадків, зазначене потребує продовження індивідуальної та групової профілактичної роботи, правової освіти дітей, формування відповідальної поведінки та посилення взаємодії Служби у справах дітей, закладів освіти, органів поліції, соціальних служб та батьків.

Окремим викликом залишається запобігання булінгу та кібербулінгу, насильству, дискримінації та іншим негативним явищам у дитячому середовищі. Необхідним є систематичне проведення інформаційно-просвітницьких заходів, формування у дітей навичок безпечної поведінки, уміння розпізнавати небезпечні ситуації та знання алгоритму звернення по допомогу.

Сучасні умови також потребують посилення роботи щодо безпеки дітей в умовах воєнного стану. Діти потребують постійного інформування про правила поведінки під час повітряних тривог, мінну та вибухову безпеку, ризики, пов'язані з підозрілими предметами, безпеку в інформаційному просторі та правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Важливим є також забезпечення психологічної стійкості дітей та підтримка батьків у питаннях виховання дітей в умовах воєнних ризиків.

Потребує подальшого розвитку інформаційна та просвітницька робота з населенням щодо усиновлення, опіки та піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та патронату над дитиною. Необхідно підвищувати обізнаність мешканців громади про можливості створення сімейних форм виховання, порядок набуття відповідного статусу, державну та місцеву підтримку таких сімей.

Одночасно актуальним залишається забезпечення доступності соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, особливо тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Важливо забезпечити своєчасне виявлення потреб сімей, індивідуальний підхід до кожного випадку, залучення необхідних спеціалістів та контроль за результативністю наданої допомоги.

Таким чином, основною проблемою, на розв'язання якої спрямована Програма соціального захисту та підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2027–2030 роки, є необхідність подальшого розвитку на місцевому рівні цілісної системи забезпечення прав та законних інтересів дітей, попередження соціального сирітства, підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання, забезпечення житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики правопорушень і негативних явищ у дитячому середовищі, а також забезпечення безпеки та доступу дітей до необхідних соціальних послуг.

Розв'язання зазначених проблем потребує системної, послідовної та скоординованої роботи Служби у справах дітей, органів місцевого самоврядування, соціальних служб, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, органів Національної поліції та інших суб'єктів, залучених до забезпечення прав і законних інтересів дітей.

Саме комплексний підхід до виконання визначених завдань у 2027–2030 роках дасть можливість підвищити рівень захисту прав дітей, забезпечити своєчасне реагування на проблемні ситуації, посилити підтримку сімей з дітьми та створити належні умови для безпечного і гармонійного розвитку кожної дитини в Баштечківській сільській територіальній громаді.

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення на території Баштечківської територіальної громади ефективної та скоординованої системи забезпечення і захисту прав та найкращих інтересів дітей, створення безпечного сімейного середовища, підтримки сімей з дітьми, запобігання соціальному сирітству, розвитку сімейних форм виховання, забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та своєчасного реагування на загрози їхньому життю, здоров’ю і розвитку.

Основні завдання Програми:

- раннє виявлення дітей і сімей, які потребують підтримки, оцінювання їх потреб та організація надання необхідних соціальних послуг;

- забезпечення координації Службою у справах дітей роботи щодо виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх взяття на облік, ведення облікових справ, організації соціального захисту та зняття з обліку на підставах, визначених законодавством;

- забезпечення захисту житлових, майнових, освітніх, медичних та інших законних прав і інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення своєчасного взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на відповідний квартирний та соціальний квартирний облік у порядку, визначеному законодавством;

- сприяння усиновленню дітей, які можуть бути усиновлені;

- розвиток сімейних форм виховання (зокрема опіки, піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу);

- створення умов для впровадження та розвитку послуги патронату над дитиною в громаді;

- забезпечення підтримки дітей, які виховуються в сімейних формах виховання, та осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення своєчасного реагування та міжвідомчої взаємодії у випадках домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми, булінгу, кібербулінгу, інших проявів насильства та загроз безпеці дітей;

- профілактика правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей, вживання ними алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших шкідливих речовин;

- забезпечення своєчасного розгляду документів щодо надання дітям статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та організація відповідних заходів соціального захисту;

- забезпечення безпеки дітей в умовах воєнного стану, проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань мінної та вибухової безпеки, правил поведінки під час повітряної тривоги та інших надзвичайних ситуацій;

- організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до законодавства та фінансових можливостей громади;

- підготовка дітей та молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя, формування у них правових, фінансових, соціально-побутових та інших навичок, необхідних для самостійного проживання;

- підвищення рівня правової обізнаності дітей щодо їхніх прав, обов’язків та відповідальності, формування навичок безпечної поведінки та відповідального ставлення до власного життя і здоров’я;

- забезпечення ефективної взаємодії Служби у справах дітей, закладів освіти, соціальних служб, закладів охорони здоров’я, органів Національної поліції та інших суб’єктів у сфері захисту прав та інтересів дітей;

- підвищення рівня обізнаності жителів громади щодо можливості створення сімейних форм виховання, усиновлення, патронату над дитиною та отримання соціальної підтримки сім'ями з дітьми.

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| Напрям програми / Захід | Зміст конкретного заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Забезпечити своєчасне виявлення дітей та сімей, які перебувають або можуть потрапити у складні життєві обставини, та організувати заходи щодо захисту прав дітей | 1.1.1. Виявлення дітей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають ризик їх виникнення, проведення оцінювання потреб дитини та її сім’ї, визначення необхідних заходів для забезпечення безпеки дитини та подолання причин складних життєвих обставин. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, старостинські округи, заклади загальної середньої освіти, заклади охорони здоров’я, органи Національної поліції України | 2027–2030 |
|  | 1.1.2. Ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення відповідної документації та організація соціального захисту дітей відповідно до вимог законодавства. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 1.1.3. Забезпечення своєчасного внесення та актуалізації достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, патронатних вихователів та інших відомостей відповідно до компетенції служби у справах дітей. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 1.1.4. Проведення спільних профілактичних заходів та рейдів, спрямованих на запобігання бездоглядності, безпритульності, правопорушенням, вживанню дітьми алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, тютюнових виробів, проявам насильства та іншим негативним явищам у дитячому середовищі. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», органи Національної поліції України | 2027–2030 |
|  | 1.1.5. Здійснення контролю за умовами проживання, утримання, виховання та розвитку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради» | 2027–2030 |
|  | 1.1.6. Проведення профілактичної роботи з батьками щодо відповідального батьківства, належного виконання батьківських обов’язків, недопущення бездоглядності та безпритульності дітей, жорстокого поводження з дітьми та інших порушень їх прав. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», заклади загальної середньої освіти, органи Національної поліції України | 2027–2030 |
|  | 1.1.7. Вжиття передбачених законодавством заходів у разі безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини, у тому числі забезпечення її невідкладного вилучення у випадках та порядку, визначених законодавством, та подальшого влаштування. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», заклади охорони здоров’я, органи Національної поліції України | 2027–2030 |
| 1.2. Забезпечити захист прав дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | 1.2.1. Виявлення дітей, які мають право на встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», заклади освіти | 2027–2030 |
|  | 1.2.2. Надання допомоги батькам, законним представникам та повнолітнім особам у зборі документів, необхідних для встановлення відповідного статусу. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 1.2.3. Підготовка та подання документів для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до чинного законодавства. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 1.2.4. Забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, сприяння отриманню ними соціальної, психологічної, медичної та іншої необхідної допомоги. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», заклади освіти охорони здоров’я | 2027–2030 |
| 1.3. Розвиток послуги патронату над дитиною | 1.3.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо послуги патронату над дитиною та пошук кандидатів у патронатні вихователі. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради» | 2027–2030 |
|  | 1.3.2. Сприяння підготовці та навчанню кандидатів у патронатні вихователі, проведенню їх відбору відповідно до вимог законодавства. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», | 2027–2030 |
|  | 1.3.3. Сприяння запровадженню та розвитку послуги патронату над дитиною на території Баштечківської сільської територіальної громади. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 1.3.4. Забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей, тимчасово влаштованих до сім’ї патронатного вихователя, та здійснення контролю в межах повноважень. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», | 2027–2030 |
| 2.1. Забезпечити своєчасне виявлення, облік та захист прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 2.1.1. Своєчасне виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, вжиття заходів щодо їх тимчасового влаштування та забезпечення захисту їх прав та інтересів. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Національна поліція України, заклади освіти, охорони здоров’я | 2027–2030 |
|  | 2.1.2. Встановлення дітям відповідного статусу, ведення їх обліку та внесення необхідної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 2.1.3. Забезпечення контролю за умовами проживання, утримання, виховання, навчання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», заклади освіти | 2027–2030 |
|  | 2.1.4. Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», | 2027–2030 |
| 2.2. Забезпечити пріоритетність сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2.2.1. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням найкращих інтересів дитини та пріоритетності сімейного виховання. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», | 2027–2030 |
|  | 2.2.2. Влаштування дітей під опіку та піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, а також сприяння усиновленню дітей відповідно до вимог законодавства. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 2.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо усиновлення, опіки та піклування, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та патронату над дитиною. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», | 2027–2030 |
| 2.3. Забезпечити соціальну підтримку та залучення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до культурного та суспільного життя громади | 2.3.1. Проведення культурних, просвітницьких, спортивних та інших заходів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, заклади освіти | 2027–2030 |
|  | 2.3.2. Організація привітань та проведення тематичних заходів до Дня захисту дітей, Дня усиновлення, новорічних та інших свят. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Баштечківської сільської ради», відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
| 3.1. Забезпечити виявлення потреби та ведення обліку щодо житлових прав дітей | 3.1.1. Виявлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують взяття на квартирний або соціальний квартирний облік. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 3.1.2. Забезпечення своєчасної підготовки та подання документів для взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний та соціальний квартирний облік у порядку, визначеному законодавством. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 3.1.3. Сприяння постановці дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідний облік після досягнення ними 16-річного віку у випадках та порядку, передбачених законодавством. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 3.1.4. Ведення та актуалізація інформації щодо житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 3.1.5. Здійснення контролю за збереженням житла та майна, що належить або закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 3.1.6. Вжиття заходів щодо недопущення незаконного відчуження, втрати або погіршення стану житла та майна дітей. | Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради, Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |
|  | 3.1.7. Сприяння забезпеченню житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до законодавства та в межах наявних фінансових ресурсів. | Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради, Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради | 2027–2030 |

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

У зв’язку зі змінністю чисельності дітей та сімей, які перебувають на обліку, показники щодо взяття та зняття дітей з обліку визначаються за фактичними даними відповідного звітного року. Плановими показниками Програми є показники, які характеризують системність та охоплення профілактичними, соціальними та захисними заходами.

Виконання Програми сприятиме:

- забезпеченню захисту прав та законних інтересів дітей, запобіганню порушенню їх прав та недопущенню виникнення складних життєвих обставин;

- своєчасному виявленню дітей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають ризик їх виникнення, оцінюванню їх потреб та організації необхідної допомоги;

- попередженню соціального сирітства, підвищенню відповідальності батьків за виховання, утримання та розвиток дітей, позитивній зміні батьківської поведінки;

- своєчасному внесенню та актуалізації достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»;

- систематичному проведенню профілактичних заходів, рейдів, перевірок та інших заходів щодо попередження бездоглядності, безпритульності, правопорушень, насильства та інших негативних явищ серед дітей;

- забезпеченню захисту життя, здоров’я та прав дітей, які потребують невідкладного захисту, у тому числі дітей, вилучених із сімей у випадках та порядку, визначених законодавством;

- забезпеченню соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та організації необхідної допомоги;

- розвитку послуги патронату над дитиною та забезпеченню можливості тимчасового перебування дитини у безпечному сімейному середовищі;

- забезпеченню контролю за умовами проживання, утримання, виховання та розвитку дітей, влаштованих до сімей патронатних вихователів;

- своєчасному виявленню, взяттю на облік та забезпеченню соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створенню належних умов для утримання, виховання, навчання та розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

- забезпеченню реалізації права дітей на виховання та проживання у сімейному оточенні з урахуванням їх найкращих інтересів;

- сприянню розвитку сімейних форм виховання, а також інформуванню населення щодо усиновлення та можливості прийняття дітей у сім’ю;

- забезпеченню участі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у культурних, освітніх, спортивних, святкових та інших заходах;

- забезпеченню захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

- забезпеченню своєчасного взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на відповідний квартирний та соціальний квартирний облік у випадках, передбачених законодавством;

- забезпеченню збереження житла та майна, що належить або закріплене за дітьми, та запобіганню незаконному відчуженню чи втраті такого майна;

- підвищенню ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав та законних інтересів дітей.

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Баштечківської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. Обсяги фінансування визначаються щороку під час формування бюджету громади.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми

| Напрям фінансування заходів | 2027, тис. грн | 2028, тис. грн | 2029, тис. грн | 2030, тис. грн | Всього, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профілактичні рейди, інформаційно-просвітницька робота, здійснення оплати за транспортні послуги вилучених дітей з родин до центрів соціальної реабілітації, патронатних сімей | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| Соціальна та матеріальна підтримка дітей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| Забезпечення дітей пільгових категорій шкільним приладдям, одягом, подарунками та іншими необхідними речами | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| Підтримка розвитку сімейних форм виховання, патронату та заходів у сфері усиновлення | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| Заходи з оздоровлення, відпочинку, культурного та спортивного розвитку дітей пільгових категорій | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 |
| ВСЬОГО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |

7. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ, КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

- Організаційне забезпечення, координацію дій виконавців та контроль за виконанням Програми здійснюють Служба у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради та виконавчий комітет Баштечківської сільської ради в межах визначених повноважень.

- Суб’єкти міжвідомчої взаємодії, визначені співвиконавцями заходів Програми, щороку до 15 грудня надають Службі у справах дітей виконавчого комітету Баштечківської сільської ради інформацію про стан виконання закріплених за ними заходів та досягнення відповідних показників результативності.

- Служба у справах дітей узагальнює отриману інформацію та подає її виконавчому комітету Баштечківської сільської ради. Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради щороку звітує перед Баштечківською сільською радою про хід виконання Програми, досягнення визначених показників результативності та використання коштів, передбачених на її реалізацію.

- Інформація про виконання Програми оприлюднюється на офіційному вебсайті Баштечківської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

Секретар сільської ради                                                        Ольга СТЕПАНЮК